Kolbudy, 26.02.2026 r.
Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Staromłyńska 1

83-050 Kolbudy
REGON 192668714
NIP 593-23-23-431

Wójt Gminy Kolbudy

INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za 2025 r.
Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2025 r.

   Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 1/2025 z dnia 02.01.2025 r. wprowadzono plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2025. 
   Plan finansowy skorygowano Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. oraz  Zarządzeniem Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r. 
   Zmiany w planie finansowym nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego 
i planowanego stanu zobowiązań.
Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

      Dotację podmiotową za 2025 r. pobrano w wysokości 820 000,00zł - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 12 429,61zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 27.01.2026 r.

PRZYCHODY
         Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r. zwiększono kwotę zaplanowanych przychodów własnych do 3 100,00zł.  Realny przychód własny wyniósł w 2025r. 3 063,00zł. 
         Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową ze środków finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 14 779,00zł 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do  nowości wydawniczych (Umowa z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr Z-I.07210.1693.2025/01 z dnia 04.09.2025 r.)
Koszty działalności bieżącej:
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

                Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. skorygowano plan finansowy instytucji przekierowując część środków ze Składek  na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 500,00zł na zwiększenie planowanej kwoty wydatków na umowy cywilno-prawne związane z organizacją imprez (XXIV Gminnego Konkursu Plastycznego w Kolbudach i wystawy regionalnej  w bibliotece w  Pręgowie). Większą niż planowano kwotę (o 300zł)  wydano na opracowanie graficzne plakatów związanych z konkursem plastycznym.  Koszty osobowe wystawy regionalnej w Pręgowie wzrosły o 4 200zł w związku ze zmianą koncepcji wystawy indywidualnej na przegląd rękodzieł trzech artystek oraz dodatkowy wieczorek autorski pisarki lokalnej, która promowała wydany w 2025 r. cykl powieściowy.
                Wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki łącznie stanowiły 99,32% kwoty zaplanowanej (po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie finansowym).
POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE

                Zarządzeniem nr Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. przeznaczono środki, uzyskane z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do  nowości wydawniczych, na dodatkowy zakup książek (za kwotę 14 779,00zł). Na książki papierowe przeznaczono też dochody własne, których zwiększenie o kwotę 100,00zł zaplanowano Zarządzeniem nr Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r.. Także tym zarządzeniem przesunięto z zakupu prasy i zakupów kodów dostępu do pakietu Legimi łącznie 680,00zł na dodatkowy zakup książek z dotacji samorządowej.
               Zarządzeniem nr Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. dokonano wewnętrznych zmian w dziale Zakup usług pozostałych. Kwotę 4 000,00zł przekierowano na opłacenie dodatkowych szkoleń a o 300,00zł zwiększono środki na usługi związane z organizacją konkursu plastycznego. Z działu Zakup usług pozostałych przekierowano też 5 700,00zł na Zakup materiałów i wyposażenia, z czego o kwotę 950,00zł zwiększono plan wydatków na materiały do przygotowania wystawy regionalnej a kwotę 4750,00zł przekierowano do działu Zakup materiałów i wyposażenia w zadaniu zabezpieczenia bieżącej działalności biblioteki (priorytet I). Do działu Zakup materiałów i wyposażenia w priorytecie I przekierowano również 15 000,00zł z działu Zakup kodów dostępu do pakietu Legimi. Przekierowanie środków (łącznie w wysokości 19 750,00zł) pozwoliło na zakup 3 komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarki. Wymiana sprzętu spowodowana była m. in.   awarią dwóch komputerów na filii w Pręgowie. Naprawa i wymiana podzespołów  w prawie 10 – letnim sprzęcie przewyższała koszty zakupu nowych komputerów o lepszych parametrach.   
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE 

               Wydatki na materiały i wyposażenie osiągnęły 98,21% założonych w skorygowanym planie rocznym.
ZAKUP KSIĄŻEK
                  Zakupy  książek z dotacji samorządowej  zrealizowano w 99,61% ostatecznie zaplanowanych wydatków.
                  Zakup książek z dochodów włsnych po zmianach planu finansowego ustalono na 3 100,00zł a zrealizowano na poziomie 98,40%  kwoty planowanej t. j. 3 050,38zł. W 2025 r. realne 
dochody własne wyniosły 3 063,00zł – niewykorzystana kwota w wysokości 12,62zł została zdeponowana na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.
                  Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania otrzymanego od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w zaplanowanej na ten cel kwocie 14 779,00zł.
ZAKUP KODÓW DOSTĘPU DO PLATFORMY LEGIMI 

                Wydatki ze środków samorządowych, związane użytkowaniem przez naszych czytelników ebooków i audiobooków dostępnych z komercyjnej platformy zdalnego dostępu – Legimi, zrealizowano w całości ostatecznie zaplanowanej kwoty.  W związku ze skorzystaniem z nowej oferty, którą przedstawiono w 2025 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach udało się obniżyć koszty zakupu kodów dostępu z planowanych na początku roku 65 200,00zł do poziomu 49 920,00zł za rok korzystania.
ZAKUP ENERGII I MEDIÓW

          Zakup energii i mediów osiągnął 56,35% wartości zaplanowanej.

USŁUGI ZDROWOTNE 

          Wydatki na Zakup usług zdrowotnych osiągneły 83,13% wydatków planowanych.

USŁUGI POZOSTAŁE

         W ramach usług pozostałych plan wydatków po korektach wykonano w 96,37%.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE

        Wydatki na podróże służbowe w 2025 r. wykonano w wysokości 75,78% wartości docelowej. 

OPŁATY I SKŁADKI

         Ubezpieczenie majątku bibliotek na kolejny rok osiagnęło 83,55% zaplanowanej wartości. 

Zobowiązania:
         Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach nie odnotowała żadnych zobowiązań.
Inne przychody niefinansowe:

           Gminna Biblioteka Publiczna w  2025 r. w formie darowizn otrzymała 133 książki
 o wycenionej wartości 3 319,00zł.
           Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach w 2025 r wzięli udział w 25 bezpłatnych szkoleniach i cyklach szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe w formie webinariów bądź spotkań stacjonarnych zorganizowanych m. in. przez: Bibliotekę Narodową, Instytut Książki w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, Fundację Good Culture, portal szkoleniowy Good Books, hurtownię książek OSDW Azymut oraz grupę wydawców Tusieczyta.pl
         Zrealizowano planowane na 2025 r. wszystkie zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. W 2025 r. kontynuowano prace nad katalogiem on-line, który umożliwia czytelnikom zdalny dostęp do informacji o zbiorach gromadzonych w bibliotece głównej i na filii. Uzupełniano katalog o wszystkie nowo zakupione pozycje książkowe i czasopisma a także pracowano nad retrospektywnym uzupełnianiem opisów książek sprzed „doby komputeryzacji”.
         W zakresie promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym zorganizowano m.in. XXIV Gminny Konkurs Plastyczny w GBP w Kolbudach oraz wystawę rękodzieł artystek regionalnych i wieczór autorski lokalnej pisarki na filii w Pręgowie. W bibliotece w Kolbudach przygotowano do druku drugie wydanie poprawione i uzupełnione książki „Opowieści o Pręgowie według kroniki Brunona Lemke”. 
Bożena Szpadzik - dyrektor

